## اقرأني أولاً
دليل اختبار برنامج إدارة فروع القرآن الكريم — الإصدار 1.4.0-beta.1
شكراً لتطوعك! هدفنا اكتشاف الأخطاء قبل توزيع البرنامج على الفروع. لا تحتاج أي خبرة تقنية: اتبع الخطوات، وقارن ما تراه بالنتيجة المتوقعة، وسجّل ما وجدت.
معلومات التواصل (يملؤها المنسق)
المنسق
الهاتف / واتساب
رابط تحميل البرنامج
رابط فيديوهات الشرح
آخر أجل للاختبار
كيف أعمل؟
1. سجّل نفسك | في تبويب «المختبرون» اكتب اسمك وهاتفك ونوع جهازك في أول سطر فارغ.
2. احجز قسماً | في تبويب «الأقسام» اختر قسماً حالته «متاح للحجز»، واختر اسمك في عمود «المختبِر المسؤول». ابدأ بقسم «التثبيت وأول تشغيل» إن كان جهازك جديداً. يمكنك حجز أكثر من قسم.
3. نفّذ الاختبارات | في تبويب «الاختبارات» تظهر اختباراتك باسمك (يمكنك تصفية العمود «المختبِر»). ابدأ بالأولوية «أساسي». اتبع «الخطوات» واحدة واحدة، ثم قارن ما حدث بـ «النتيجة المتوقعة».
4. حدّث الحالة | اختر الحالة من القائمة في عمود «الحالة» واكتب تاريخ اليوم. إن كان هناك شيء غريب اكتبه في «ملاحظات المختبِر» حتى لو نجح الاختبار.
5. سجّل الأخطاء | إن فشل اختبار: أضف سطراً في «الأخطاء والملاحظات» واكتب رقم الخطأ (مثلاً B-004) في عمود «رقم الخطأ» في سطر الاختبار.
6. تابع التقدم | تبويب «المتابعة» يحسب التقدم تلقائياً لكل قسم ولكل مختبِر.
معنى الحالات
لم يبدأ | لم أنفذ الاختبار بعد.
قيد التنفيذ | بدأت ولم أكمل.
نجح | كل شيء حدث كما في «النتيجة المتوقعة».
فشل | حدث شيء مختلف عن المتوقع — سجّل خطأً.
متوقف | لم أستطع إكمال الاختبار (خطأ سابق يمنعني، أو ينقصني شيء). اكتب السبب في الملاحظات.
درجة خطورة الخطأ
عاجل | يمنع العمل، أو يُضيّع بيانات، أو يُظهر مبالغ مالية خاطئة.
مهم | وظيفة لا تعمل كما يجب، لكن يمكن إكمال العمل بطريقة أخرى.
بسيط | نص خاطئ، شكل غير مرتب، إزعاج بسيط.
اقتراح | فكرة لتحسين البرنامج.
مثال على تسجيل خطأ جيد
رقم الاختبار | FEE-02
ماذا فعلت؟ | سجّلت دفعة 20 د.ت للطالب «يوسف بن أحمد» الذي عليه 50 د.ت، نقداً، رقم الوصل R-0005.
ماذا حدث؟ | ظهرت رسالة النجاح لكن المتبقي بقي 50 د.ت، ولم يتغير إلا بعد إغلاق البرنامج وفتحه.
ماذا كنت تتوقع؟ | أن يصبح المتبقي 30 د.ت مباشرة.
الخطورة | مهم
لقطة الشاشة | رابط الصورة على Google Drive، أو «أرسلتها على واتساب».
نصائح مهمة
• | استعمل بيانات وهمية فقط (أسماء وأرقام من خيالك). لا تُدخل بيانات أشخاص حقيقيين.
• | لقطة الشاشة في Windows: اضغط Windows + Shift + S ثم حدد الجزء المطلوب، والصقه في رسالة واتساب أو ارفعه إلى Drive.
• | إن ظهرت نافذة حماية Windows عند التثبيت: «مزيد من المعلومات» ثم «تشغيل على أي حال».
• | لا تحذف أسطراً ولا أعمدة في هذا الملف. الخلايا الصفراء لك، والخلايا الرمادية تُحسب تلقائياً.
• | الأقسام مستقلة: كل مختبِر يعمل على نسخته من البرنامج في جهازه. المتطلبات المسبقة لكل قسم مكتوبة في تبويب الأقسام.
• | إن وجدت شيئاً غير مفهوم في البرنامج فهذا بحد ذاته ملاحظة مفيدة — سجّلها كـ «اقتراح».
مفتاح الألوان: | الخلايا الصفراء يملؤها المختبِر أو المنسق
الخلايا الرمادية تُحسب تلقائياً — لا تعدّلها

## الأقسام
الرمز | القسم | ما يغطيه | المدة (دقيقة) | الحساب المطلوب | المتطلبات المسبقة | فيديو الشرح | المختبِر المسؤول | تاريخ الحجز | عدد الاختبارات | نجح | فشل | متوقف | المنجز | التقدم | الحالة
INS | التثبيت وأول تشغيل | تثبيت البرنامج، إنشاء حساب المدير، تسجيل الدخول والخروج، الدليل التعريفي، صفحة «حول التطبيق» | 40 | مدير النظام | جهاز Windows وملف التثبيت | الفصل 1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
SET | الإعدادات والفئات العمرية | بيانات الجمعية، الشعارات، إعدادات الرسوم والسنة الدراسية، الفئات العمرية | 45 | مدير النظام | إكمال قسم التثبيت (INS) | الفصل 2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
USR | المستخدمون والصلاحيات | إضافة المستخدمين بكل الأدوار، التعديل والحذف، الدخول بكل دور والتحقق مما يظهر له، الملف الشخصي وكلمة المرور | 60 | مدير النظام + الأدوار الأخرى | إكمال قسم التثبيت (INS) |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
TCH | المعلمون | إضافة المعلمين والتحقق من الحقول، البحث والتصفية، التفاصيل، التعديل والحذف، التصدير والاستيراد | 35 | مدير النظام | إكمال قسم التثبيت (INS) | الفصل 3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
STU | الطلاب | إضافة الطلاب بكل أنواعهم، التحقق من الحقول، الحفظ القرآني، البحث والتصفية، التعديل والحذف، التصدير والاستيراد | 70 | مدير النظام | إكمال قسم التثبيت (INS)؛ يفضل وجود فصل واحد على الأقل | الفصل 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | إنشاء الفصول والمواعيد، الحالات، المعلوم الخاص، تسجيل الطلاب وإلغاؤه، تحذيرات السن والجنس، فصول اليوم | 55 | مدير النظام | معلم واحد و5 طلاب على الأقل بأعمار وأجناس مختلفة | الفصل 5 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
ATT | الحضور والغياب | تسجيل الحضور، القفل والتعديل، السجلات المحفوظة، التواريخ السابقة، التصدير والاستيراد | 35 | مدير النظام أو مشرف حصص | فصل نشط فيه 3 طلاب على الأقل | الفصل 6 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
FEE | رسوم الطلاب والدفعات | توليد الرسوم، الدفعات الجزئية والكاملة والزائدة، الوصل، الحذف والاسترجاع، المعفى والمكفول والخصم، الفصول ذات المعلوم الخاص، الدفع السنوي، فئة الرسوم | 90 | مدير النظام أو مسؤول مالي | رسوم مضبوطة في الإعدادات، وطلاب مسجلون في فصول | الفصل 7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | تسجيل المداخيل والمصاريف، قاعدة 500 دينار، الوصولات، التعديل والحذف، الفئات، التصفية، لوحة التحكم والفترات | 60 | مدير النظام أو مسؤول مالي | إكمال قسم التثبيت (INS) | الفصل 8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
INV | الجرد والتبرعات العينية | أصناف المخزون، القيمة الإجمالية، التبرعات العينية، التعديل والحذف، تصدير سجل الجرد | 30 | مدير النظام أو مسؤول مالي | إكمال قسم التثبيت (INS) |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
REP | التقارير والتصدير | التقرير المالي (Word)، سجل المحاسبة (Excel)، سجل الجرد، تصدير قوائم الطلاب والمعلمين والفصول والحضور، التحقق من محتوى الملفات | 45 | مدير النظام أو مسؤول مالي | بيانات مالية وطلاب مسجلون (من الأقسام السابقة) |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | رمز النقل، النسخ اليدوي والتلقائي، تذكير النسخ، استعادة قاعدة بيانات، النقل إلى جهاز آخر | 45 | مدير النظام | بعض البيانات في البرنامج؛ مفتاح USB أو مجلد فارغ | الفصل 9 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | القائمة الجانبية، حجم النافذة، الكتابة بالعربية، الإغلاق وإعادة الفتح، سرعة البرنامج مع بيانات كثيرة، الاستعمال الحر | 45 | كل الأدوار | بيانات من الأقسام الأخرى |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز

## الاختبارات
الرقم | القسم | اسم القسم | الاختبار | المتطلبات المسبقة | الخطوات | النتيجة المتوقعة | الأولوية | المختبِر | الحالة | تاريخ الاختبار | ملاحظات المختبِر | رقم الخطأ
INS-01 | INS | التثبيت وأول تشغيل | تثبيت البرنامج | ملف التثبيت (exe) | 1. شغّل ملف التثبيت. 2. إن ظهرت نافذة حماية Windows (SmartScreen) اضغط «مزيد من المعلومات» ثم «تشغيل على أي حال». 3. أكمل التثبيت. | يكتمل التثبيت ويظهر اختصار البرنامج، ويفتح البرنامج على شاشة «إنشاء مدير النظام». | أساسي |  | لم يبدأ
INS-02 | INS | التثبيت وأول تشغيل | رفض بيانات غير صالحة عند إنشاء المدير | أول تشغيل | 1. اكتب اسم مستخدم بالعربية (مثلاً: احمد). 2. اكتب كلمة مرور قصيرة (3 أحرف). 3. اكتب تأكيداً مختلفاً عن كلمة المرور. 4. اضغط «إنشاء مدير النظام» بعد كل خطأ. | تظهر رسالة خطأ واضحة بالعربية لكل حالة، ولا يُنشأ الحساب. | أساسي |  | لم يبدأ
INS-03 | INS | التثبيت وأول تشغيل | إنشاء حساب مدير النظام | أول تشغيل | 1. اكتب اسم مستخدم بالإنجليزية (مثلاً: admin1). 2. اكتب كلمة مرور قوية وأعد كتابتها. 3. اضغط «إنشاء مدير النظام». | يُنشأ الحساب وتظهر شاشة «تسجيل الدخول». لا تظهر شاشة إنشاء المدير مرة أخرى. | أساسي |  | لم يبدأ
INS-04 | INS | التثبيت وأول تشغيل | تسجيل الدخول بكلمة مرور خاطئة | حساب المدير موجود | 1. اكتب اسم المستخدم الصحيح وكلمة مرور خاطئة. 2. اضغط «تسجيل الدخول». | رسالة «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»، ولا يتم الدخول. | أساسي |  | لم يبدأ
INS-05 | INS | التثبيت وأول تشغيل | قفل الدخول بعد 5 محاولات خاطئة | حساب المدير موجود | 1. أدخل كلمة مرور خاطئة 5 مرات متتالية. 2. أدخل بعدها كلمة المرور الصحيحة. 3. انتظر 5 دقائق وأعد المحاولة بكلمة المرور الصحيحة. | بعد 5 محاولات يُقفل الدخول مؤقتاً مع رسالة تذكر مدة الانتظار، حتى مع كلمة المرور الصحيحة. بعد 5 دقائق يتم الدخول بشكل عادي. | مهم |  | لم يبدأ
INS-06 | INS | التثبيت وأول تشغيل | تسجيل الدخول بنجاح | حساب المدير موجود | 1. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين. 2. اضغط «تسجيل الدخول». | تفتح «لوحة التحكم الرئيسية»، ويظهر الدليل التعريفي عند أول دخول. | أساسي |  | لم يبدأ
INS-07 | INS | التثبيت وأول تشغيل | الدليل التعريفي | أول دخول | 1. تنقّل في الدليل بزري «التالي» و«السابق». 2. اضغط «إيقاف العرض». 3. في الصفحة الرئيسية اضغط «تشغيل دليل الإعداد». 4. جرّب «متابعة» ثم أعد التجربة مع «البدء من البداية». | الدليل يشرح الأقسام بالترتيب، ويختفي عند الإيقاف، ويمكن إعادة تشغيله من الصفحة الرئيسية ومتابعته من آخر خطوة أو من البداية. | مهم |  | لم يبدأ
INS-08 | INS | التثبيت وأول تشغيل | الصفحة الرئيسية | تم الدخول | 1. راجع بطاقات الإحصائيات (الطلاب النشطون، المعلمون، الفصول النشطة). 2. جرّب أزرار «إجراءات سريعة». 3. راجع قسم «فصول اليوم». | الأرقام صحيحة (صفر في البداية)، والأزرار السريعة تفتح النماذج الصحيحة، وتظهر رسالة «لا توجد فصول مجدولة لهذا اليوم» عند عدم وجود فصول. | مهم |  | لم يبدأ
INS-09 | INS | التثبيت وأول تشغيل | تسجيل الخروج | تم الدخول | 1. اضغط «خروج» أسفل القائمة الجانبية. | العودة إلى شاشة تسجيل الدخول (وليس شاشة إنشاء المدير). | أساسي |  | لم يبدأ
INS-10 | INS | التثبيت وأول تشغيل | إغلاق البرنامج وإعادة فتحه | بعض البيانات مسجلة | 1. أضف طالباً (أي بيانات تجريبية). 2. أغلق البرنامج تماماً. 3. أعد فتحه وسجّل الدخول. | البيانات محفوظة، ويُطلب تسجيل الدخول من جديد. | أساسي |  | لم يبدأ
INS-11 | INS | التثبيت وأول تشغيل | صفحة «حول التطبيق» | تم الدخول | 1. افتح «حول التطبيق». 2. تصفح تبويبات «عن التطبيق» و«تفاصيل تقنية» و«الدعم والمساهمة». | تظهر المعلومات ورقم الإصدار (1.4.0-beta.1) بدون أخطاء، والروابط تعمل. | إضافي |  | لم يبدأ
SET-01 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | بيانات الجمعية/الفرع | تم الدخول كمدير | 1. الإعدادات ← «بيانات الجمعية/الفرع». 2. املأ اسم الجمعية الوطنية والفرع الجهوي والمحلي واسم الرئيس. 3. اضغط «حفظ جميع التغييرات». 4. انتقل إلى صفحة أخرى ثم ارجع. | رسالة نجاح، والبيانات تبقى محفوظة بعد التنقل وبعد إعادة فتح البرنامج. | أساسي |  | لم يبدأ
SET-02 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | رفع الشعارات | صورة شعار (PNG أو JPG) | 1. تبويب «الهوية البصرية». 2. ارفع «شعار الجمعية الوطنية» و«شعار الفرع المحلي». 3. احفظ وراجع القائمة الجانبية. | تظهر الصورتان في المعاينة وفي القائمة الجانبية، وتبقيان بعد إعادة فتح البرنامج. | مهم |  | لم يبدأ
SET-03 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | رفع ملف غير صالح كشعار | ملف ليس صورة (مثلاً PDF) | 1. حاول رفع ملف ليس صورة كشعار. | رسالة خطأ واضحة، ويبقى الشعار السابق كما هو. | إضافي |  | لم يبدأ
SET-04 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | إعدادات الرسوم | تم الدخول كمدير | 1. تبويب «إعدادات الرسوم». 2. أدخل الرسم السنوي (مثلاً 30) والرسوم الشهرية (مثلاً 20). 3. احفظ. | رسالة نجاح، والقيم محفوظة بعد التنقل. تظهر الملاحظات حول أثر تغيير الرسوم. | أساسي |  | لم يبدأ
SET-05 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | قيم رسوم غير صالحة |  | 1. أدخل رقماً سالباً (مثلاً -10) في الرسوم الشهرية. 2. أدخل حروفاً بدل الأرقام. 3. احفظ. | يرفض البرنامج القيم غير الصالحة برسالة واضحة. | مهم |  | لم يبدأ
SET-06 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | شهر بداية السنة الدراسية ويوم التوليد |  | 1. غيّر «شهر بداية السنة الدراسية» (مثلاً إلى أكتوبر) واحفظ. 2. افتح الشؤون المالية ← رسوم الطلاب وراجع السنة الدراسية المعروضة. 3. أرجع الشهر إلى سبتمبر. 4. غيّر «يوم توليد رسوم الشهر القادم» (مثلاً 20) واحفظ. | القيم تُحفظ، والسنة الدراسية المعروضة في رسوم الطلاب تتبع الشهر المختار. | مهم |  | لم يبدأ
SET-07 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | الفئات العمرية الافتراضية |  | 1. افتح تبويب «فئات عمرية». 2. راجع الجدول: الاسم، النطاق العمري، النوع، نظام الدفع، الرسوم. | تظهر الفئات الافتراضية (الأطفال، الناشئون...) مع نظام الدفع «شهري» والرسوم الافتراضية للفرع. | مهم |  | لم يبدأ
SET-08 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | إضافة فئة عمرية |  | 1. اضغط «إضافة فئة جديدة». 2. الاسم: «الكبار»، النوع: الكل، العمر الأدنى 25، اترك الأقصى فارغاً. 3. نظام الدفع: سنوي، الرسوم السنوية: 60. 4. احفظ. | تظهر الفئة في الجدول بالقيم المدخلة، والعمر الأقصى غير محدود. | أساسي |  | لم يبدأ
SET-09 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | التحقق من الأعمار في الفئة العمرية |  | 1. أضف فئة عمرها الأدنى 15 والأقصى 10. 2. احفظ. | رسالة خطأ: العمر الأقصى يجب أن يكون أكبر من الأدنى، ولا تُحفظ الفئة. | مهم |  | لم يبدأ
SET-10 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | تعديل فئة عمرية ورسومها | فئة موجودة | 1. اضغط «تعديل» على فئة. 2. غيّر الرسوم الشهرية إلى 25 ونظام الدفع. 3. احفظ. | تُحفظ التعديلات وتظهر في الجدول. الملاحظة توضح أن التغيير يطبق من الفاتورة القادمة. | مهم |  | لم يبدأ
SET-11 | SET | الإعدادات والفئات العمرية | حذف (إيقاف) فئة عمرية | فئة غير مستعملة | 1. اضغط «حذف» على فئة وأكّد. 2. افتح «إضافة فصل» وراجع قائمة الفئات العمرية. | تختفي الفئة من القائمة ولا تظهر عند إنشاء فصل جديد. | إضافي |  | لم يبدأ
USR-01 | USR | المستخدمون والصلاحيات | إضافة مستخدم «الهيئة المديرة» | تم الدخول كمدير النظام | 1. إدارة المستخدمين ← «إضافة مستخدم جديد». 2. املأ اسم المستخدم (بالإنجليزية) وكلمة المرور والاسم واللقب ورقم الهوية (8 أرقام) والهاتف (8 أرقام). 3. اختر الدور «الهيئة المديرة» واحفظ. | يظهر المستخدم في الجدول بالدور الصحيح وحالة «نشط». | أساسي |  | لم يبدأ
USR-02 | USR | المستخدمون والصلاحيات | إضافة «مسؤول مالي» و«مشرف حصص» |  | 1. أضف مستخدماً بدور «مسؤول مالي» فقط. 2. أضف مستخدماً بدور «مشرف حصص» فقط. | يظهر المستخدمان بأدوارهما الصحيحة. | أساسي |  | لم يبدأ
USR-03 | USR | المستخدمون والصلاحيات | التحقق من حقول المستخدم |  | 1. اسم مستخدم بالعربية. 2. كلمة مرور قصيرة. 3. هاتف من 7 أرقام. 4. اسم مستخدم مكرر (مستعمل من قبل). 5. بدون أي دور. | رسالة خطأ واضحة لكل حالة، ولا يُحفظ المستخدم. | مهم |  | لم يبدأ
USR-04 | USR | المستخدمون والصلاحيات | صلاحيات «الهيئة المديرة» | مستخدم بهذا الدور | 1. سجّل الخروج وادخل بحساب «الهيئة المديرة». 2. راجع القائمة الجانبية وجرّب كل صفحة. | يرى الطلاب والمعلمين والفصول والحضور. لا يستطيع تعديل المستخدمين أو فتح ما هو خاص بمدير النظام. سجّل ما يظهر بالضبط في الملاحظات. | أساسي |  | لم يبدأ
USR-05 | USR | المستخدمون والصلاحيات | صلاحيات «المسؤول المالي» | مستخدم بهذا الدور | 1. ادخل بحساب «مسؤول مالي». 2. راجع القائمة الجانبية وجرّب كل صفحة. | يرى «الشؤون المالية» ويعمل فيها، ويرى الطلاب للاطلاع فقط (لا إضافة ولا تعديل ولا حذف). لا يرى الإعدادات ولا المستخدمين. | أساسي |  | لم يبدأ
USR-06 | USR | المستخدمون والصلاحيات | صلاحيات «مشرف الحصص» | مستخدم بهذا الدور | 1. ادخل بحساب «مشرف حصص». 2. راجع القائمة الجانبية وجرّب كل صفحة. | يرى «الحضور والغياب» ويسجل الحضور، ويرى الطلاب والفصول للاطلاع فقط. لا يرى الشؤون المالية ولا الإعدادات. | أساسي |  | لم يبدأ
USR-07 | USR | المستخدمون والصلاحيات | تعديل مستخدم | مستخدم موجود | 1. اضغط «تعديل» على مستخدم. 2. غيّر الهاتف والدور، واترك كلمة المرور فارغة. 3. احفظ ثم ادخل بحسابه. | تُحفظ التعديلات، وكلمة المرور القديمة ما زالت تعمل، والصلاحيات تتبع الدور الجديد. اسم المستخدم لا يمكن تغييره. | مهم |  | لم يبدأ
USR-08 | USR | المستخدمون والصلاحيات | مستخدم «غير نشط» يحاول الدخول | مستخدم موجود | 1. عدّل مستخدماً واجعل حالته «غير نشط». 2. سجّل الخروج وحاول الدخول بحسابه. | يجب ألا يتمكن المستخدم غير النشط من الدخول. (إن تمكن من الدخول، سجّل ذلك كخطأ.) | أساسي |  | لم يبدأ
USR-09 | USR | المستخدمون والصلاحيات | حذف مستخدم | مستخدم تجريبي | 1. اضغط «حذف» على مستخدم وأكّد. 2. حاول الدخول بحسابه. | يختفي من الجدول ولا يستطيع الدخول. | مهم |  | لم يبدأ
USR-10 | USR | المستخدمون والصلاحيات | البحث والتصفية في المستخدمين | 3 مستخدمين على الأقل | 1. ابحث بجزء من الاسم. 2. صفِّ حسب «الدور» ثم حسب «الحالة». | تظهر النتائج المطابقة فقط، وتعود القائمة كاملة عند مسح البحث. | إضافي |  | لم يبدأ
USR-11 | USR | المستخدمون والصلاحيات | الملف الشخصي | تم الدخول | 1. افتح «ملفي الشخصي». 2. عدّل الهاتف والمهنة واضغط «حفظ معلوماتي». 3. أعد فتح الصفحة. | رسالة نجاح والمعلومات محفوظة. | مهم |  | لم يبدأ
USR-12 | USR | المستخدمون والصلاحيات | تغيير كلمة المرور | تم الدخول | 1. في «ملفي الشخصي»: أدخل كلمة مرور حالية خاطئة. 2. أدخل تأكيداً غير مطابق. 3. أدخل البيانات الصحيحة واحفظ. 4. اخرج وادخل بكلمة المرور الجديدة. | رسالة خطأ في الحالتين الأوليين؛ ثم تنجح العملية والدخول يتم بكلمة المرور الجديدة فقط. | أساسي |  | لم يبدأ
USR-13 | USR | المستخدمون والصلاحيات | تصدير واستيراد المستخدمين | بعض المستخدمين | 1. «تصدير البيانات» واختر الحقول والصيغة. 2. «استيراد البيانات» ← «إنشاء قالب»، املأ مستخدمين اثنين، ثم «بدء معالج الاستيراد». | يُنشأ ملف التصدير بالعربية. الاستيراد يضيف المستخدمين ويعرض كلمات مرورهم المؤقتة. عند دخولهم أول مرة يُطلب منهم تغيير كلمة المرور إن كانت افتراضية. | إضافي |  | لم يبدأ
TCH-01 | TCH | المعلمون | إضافة معلم | تم الدخول كمدير | 1. شؤون المعلمين ← «إضافة معلم». 2. املأ الاسم والهاتف (8 أرقام) والجنس وبقية الحقول. 3. احفظ. | رسالة «تمت إضافة المعلم» ويظهر في الجدول مع رقم تعريفي. | أساسي |  | لم يبدأ
TCH-02 | TCH | المعلمون | التحقق من حقول المعلم |  | 1. هاتف من 7 أرقام. 2. بدون اسم. 3. بريد إلكتروني غير صالح (مثلاً abc). 4. رقم هوية من 5 أرقام. | رسالة خطأ لكل حالة، والنافذة تبقى مفتوحة، ولا يُضاف المعلم. | أساسي |  | لم يبدأ
TCH-03 | TCH | المعلمون | البحث والتصفية | 3 معلمين على الأقل | 1. ابحث بجزء من الاسم ثم بالرقم التعريفي. 2. صفِّ حسب الجنس. 3. امسح البحث. | تظهر النتائج المطابقة فقط، ورسالة «لا توجد نتائج» عند عدم التطابق، وتعود القائمة كاملة. | مهم |  | لم يبدأ
TCH-04 | TCH | المعلمون | عرض تفاصيل معلم | معلم موجود | 1. اضغط «عرض التفاصيل». | تظهر كل المعلومات المدخلة بشكل صحيح. | إضافي |  | لم يبدأ
TCH-05 | TCH | المعلمون | تعديل معلم | معلم موجود | 1. اضغط «تعديل»، غيّر الاسم والهاتف واحفظ. | رسالة نجاح والتعديلات ظاهرة في الجدول وفي الفصول المسندة إليه. | مهم |  | لم يبدأ
TCH-06 | TCH | المعلمون | حذف معلم مسند إلى فصل | معلم مسند إلى فصل | 1. احذف معلماً مسنداً إلى فصل. 2. افتح الفصل. | يُحذف المعلم (أو يرفض البرنامج الحذف برسالة واضحة). الفصل يبقى ويظهر بدون معلم. سجّل السلوك في الملاحظات. | مهم |  | لم يبدأ
TCH-07 | TCH | المعلمون | تصدير قائمة المعلمين | معلمون موجودون | 1. «تصدير البيانات»، اختر بعض الحقول. 2. صدّر بكل صيغة متاحة (PDF / Excel / Word) وافتح الملفات. | الملفات تُفتح، والنص العربي صحيح (غير مقلوب أو مقطع)، والأعمدة المختارة فقط ظاهرة. | مهم |  | لم يبدأ
TCH-08 | TCH | المعلمون | استيراد المعلمين من Excel |  | 1. «استيراد البيانات» ← «إنشاء قالب». 2. املأ 3 معلمين (واحد منهم بهاتف خاطئ). 3. «بدء معالج الاستيراد» واختر الملف. | يُضاف المعلمان الصحيحان، ويظهر تقرير يذكر السطر الخاطئ وسبب الخطأ. | مهم |  | لم يبدأ
STU-01 | STU | الطلاب | إضافة طالب بالحقول الأساسية | تم الدخول كمدير | 1. شؤون الطلاب ← «إضافة طالب». 2. الاسم الكامل، تاريخ الميلاد (طفل عمره 9 سنوات)، الجنس. 3. «إضافة الطالب». | رسالة نجاح، والطالب في الجدول برقم تعريفي، وعمره محسوب بشكل صحيح. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-02 | STU | الطلاب | طالب عمره أقل من 4 سنوات |  | 1. أضف طالباً عمره سنتان. | رسالة «عمر الطالب أقل من الحد الأدنى» ولا يُضاف. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-03 | STU | الطلاب | التحقق من حقول الطالب |  | 1. اسم من حرفين. 2. هاتف من 7 أرقام. 3. بريد إلكتروني غير صالح. 4. بدون تاريخ ميلاد. | رسالة خطأ واضحة لكل حالة ولا يُضاف الطالب. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-04 | STU | الطلاب | طالب طفل ببيانات ولي الأمر |  | 1. أضف طفلاً (10 سنوات) واملأ «معلومات ولي الأمر» و«الطوارئ والصحة» و«المعلومات الدراسية». 2. احفظ ثم «عرض التفاصيل». | كل المعلومات محفوظة وظاهرة في التفاصيل. | مهم |  | لم يبدأ
STU-05 | STU | الطلاب | طالب راشد بالحالة المدنية |  | 1. أضف طالباً عمره 30 سنة، واملأ المهنة والحالة المدنية وأفراد العائلة. 2. احفظ ثم اعرض التفاصيل. | الحقول الخاصة بالراشدين تظهر وتُحفظ بشكل صحيح. | مهم |  | لم يبدأ
STU-06 | STU | الطلاب | الحفظ القرآني |  | 1. في نموذج الطالب اختر «السور المحفوظة» و«الأحزاب المحفوظة». 2. احفظ ثم اعرض التفاصيل. | القوائم تحتوي كل السور والأحزاب، والاختيارات محفوظة وظاهرة في التفاصيل. | مهم |  | لم يبدأ
STU-07 | STU | الطلاب | اختيار الفصل من نموذج الطالب | فصول لأعمار مختلفة | 1. في نموذج طالب جديد أدخل تاريخ الميلاد والجنس. 2. افتح «الفصول الدراسية». | تظهر فقط الفصول المناسبة لعمر الطالب وجنسه. قبل إدخال العمر والجنس تظهر رسالة تطلب تحديدهما. | مهم |  | لم يبدأ
STU-08 | STU | الطلاب | فئات الرسوم: معفى ومكفول وخصم |  | 1. أضف طالباً «معفى من الرسوم». 2. أضف طالباً «مكفول» واملأ اسم الكافل وهاتفه. 3. أضف طالباً «يستطيع الدفع» بنسبة خصم 30% وسبب الخصم. | تُحفظ الفئات والبيانات. (أثرها على الرسوم يُختبر في قسم FEE.) | أساسي |  | لم يبدأ
STU-09 | STU | الطلاب | البحث عن طالب | 5 طلاب على الأقل | 1. ابحث بجزء من الاسم. 2. ابحث بالرقم التعريفي. 3. ابحث بنص لا يطابق أحداً. | النتائج صحيحة، ورسالة «لا توجد نتائج تطابق معايير البحث» في الحالة الأخيرة. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-10 | STU | الطلاب | التصفية | طلاب متنوعون | 1. صفِّ حسب الجنس، ثم الحالة، ثم فئة الرسوم. 2. صفِّ حسب العمر (من/إلى). 3. صفِّ حسب سورة أو حزب محفوظ. | كل تصفية تعرض الطلاب المطابقين فقط، ويمكن الجمع بين أكثر من تصفية. | مهم |  | لم يبدأ
STU-11 | STU | الطلاب | تعديل طالب | طالب موجود | 1. «تعديل الطالب»، غيّر الاسم والهاتف والفئة. 2. احفظ. | رسالة «تم تحديث بيانات الطالب» والتعديلات ظاهرة. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-12 | STU | الطلاب | جعل الطالب «غير نشط» | طالب مسجل في فصل وله رسوم | 1. عدّل الطالب واجعل حالته «غير نشط». 2. راجع الصفحة الرئيسية ورسوم الطلاب والحضور. | ينقص عدد «الطلاب النشطون»، ولا يظهر في قائمة رسوم الطلاب ولا تُولد له رسوم جديدة. | مهم |  | لم يبدأ
STU-13 | STU | الطلاب | حذف طالب | طالب تجريبي | 1. «حذف الطالب» وأكّد. | رسالة نجاح ويختفي من الجدول ومن الفصول. | أساسي |  | لم يبدأ
STU-14 | STU | الطلاب | صفحات الجدول | أكثر من 10 طلاب (أو استيراد قائمة) | 1. تنقّل بين الصفحات بأزرار «التالي» و«السابق». 2. غيّر عدد الأسطر في الصفحة. | التنقل يعمل والأرقام صحيحة. | إضافي |  | لم يبدأ
STU-15 | STU | الطلاب | تصدير قائمة الطلاب | طلاب موجودون | 1. «تصدير البيانات»، اختر حقولاً. 2. صدّر بكل صيغة متاحة وافتح الملفات. | الملفات صحيحة والنص العربي سليم، والحقول المختارة فقط. | مهم |  | لم يبدأ
STU-16 | STU | الطلاب | استيراد الطلاب من Excel |  | 1. «استيراد البيانات» ← «إنشاء قالب». 2. املأ 10 طلاب (اثنان بأخطاء: عمر 2 سنة، اسم فارغ). 3. استورد الملف. | يُضاف 8 طلاب، ويظهر تقرير بالسطرين الخاطئين وسبب الخطأ. | أساسي |  | لم يبدأ
CLS-01 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | إنشاء فصل كامل | معلم موجود | 1. الفصول الدراسية ← «إضافة فصل». 2. الاسم، المعلم، الحالة «نشط»، الفئة العمرية. 3. أضف موعدين (يومان مختلفان) بأوقات جاهزة مثل «بعد صلاة العصر». 4. تاريخ البدء والانتهاء والسعة. احفظ. | الفصل في الجدول بالمعلم والجدول الزمني والحالة الصحيحة. | أساسي |  | لم يبدأ
CLS-02 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | توقيت مخصص |  | 1. في فصل جديد اختر «توقيت مخصص» وحدد من/إلى (مثلاً 16:00 إلى 17:30). 2. احفظ واعرض التفاصيل. | التوقيت محفوظ ويظهر في الجدول والتفاصيل. | مهم |  | لم يبدأ
CLS-03 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | حالات الفصل |  | 1. أنشئ فصلاً «قيد الانتظار» وآخر «منتهي». 2. افتح «الحضور والغياب». | الحالات تظهر بالعربية. فقط الفصول «النشطة» تظهر في قائمة الحضور. | أساسي |  | لم يبدأ
CLS-04 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | فصل بمعلوم شهري خاص |  | 1. أنشئ فصلاً وفعّل «معلوم شهري خاص» بمبلغ 15. 2. احفظ. | الفصل محفوظ بالمعلوم الخاص. (أثره على الرسوم يُختبر في FEE-10.) | مهم |  | لم يبدأ
CLS-05 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | تسجيل طلاب في فصل | فصل نشط وطلاب مناسبون | 1. اضغط زر «إدارة الطلاب» في سطر الفصل. 2. سجّل 3 طلاب من «الطلاب المتاحون». 3. «حفظ التغييرات». | رسالة نجاح، والطلاب في «الطلاب المسجلون» عند إعادة الفتح. | أساسي |  | لم يبدأ
CLS-06 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | تحذير عدم توافق السن أو الجنس | فصل للذكور فقط وطالبة، أو فصل للأطفال وطالب راشد | 1. حاول تسجيل طالب لا يناسب فئة الفصل. | يظهر «تحذير التحقق من الصحة» مع اسم الطالب والسبب، مع إمكانية «متابعة التسجيل على أي حال» أو الإلغاء. | مهم |  | لم يبدأ
CLS-07 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | إلغاء تسجيل طالب | فصل فيه طلاب | 1. في «إدارة الطلاب» ألغِ تسجيل طالب واحفظ. | يعود الطالب إلى «الطلاب المتاحون» ولا يظهر في حضور الفصل. | أساسي |  | لم يبدأ
CLS-08 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | تعديل فصل | فصل موجود | 1. «تعديل الفصل»: غيّر الاسم والمعلم وأضف موعداً واحذف آخر. 2. احفظ. | التعديلات محفوظة وظاهرة في الجدول والتفاصيل. | مهم |  | لم يبدأ
CLS-09 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | فصول اليوم في الصفحة الرئيسية | فصل نشط له موعد اليوم | 1. أنشئ فصلاً له موعد في يوم اليوم. 2. افتح الصفحة الرئيسية. | يظهر الفصل في «فصول اليوم» مع المعلم والتوقيت. | مهم |  | لم يبدأ
CLS-10 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | البحث في الفصول | 3 فصول على الأقل | 1. ابحث بجزء من اسم فصل. | النتائج مطابقة، ورسالة عند عدم التطابق. | إضافي |  | لم يبدأ
CLS-11 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | حذف فصل فيه طلاب | فصل فيه طلاب وحضور | 1. احذف الفصل وأكّد. 2. راجع الطلاب والحضور. | يُحذف الفصل، ويبقى الطلاب في شؤون الطلاب. | مهم |  | لم يبدأ
CLS-12 | CLS | الفصول وتسجيل الطلاب | تصدير واستيراد الفصول |  | 1. صدّر قائمة الفصول وافتح الملف. 2. استورد فصلين من القالب. | الملف صحيح؛ الفصلان يظهران بعد الاستيراد. | إضافي |  | لم يبدأ
ATT-01 | ATT | الحضور والغياب | تسجيل حضور اليوم | فصل نشط فيه 3 طلاب | 1. الحضور والغياب ← اختر الفصل (التاريخ هو اليوم). 2. حدد: طالب حاضر، طالب غائب، طالب متأخر. 3. «حفظ التغييرات». | رسالة «تم حفظ سجل الحضور بنجاح»، والسجل يصبح مغلقاً للتعديل، ويظهر في «سجلات الحضور المحفوظة». | أساسي |  | لم يبدأ
ATT-02 | ATT | الحضور والغياب | الحفظ بدون تحديد الحضور |  | 1. اختر فصلاً ولا تحدد أي حالة. 2. «حفظ التغييرات». | رسالة تطلب تحديد حالة الحضور، ولا يُحفظ شيء. | مهم |  | لم يبدأ
ATT-03 | ATT | الحضور والغياب | تعديل سجل محفوظ | سجل محفوظ | 1. افتح السجل المحفوظ واضغط «تعديل». 2. غيّر حالة طالب واحفظ. 3. جرّب «إلغاء» أثناء التعديل. | التعديل يُحفظ؛ «إلغاء» يعيد القيم السابقة. | أساسي |  | لم يبدأ
ATT-04 | ATT | الحضور والغياب | حضور يوم سابق |  | 1. غيّر التاريخ إلى أمس وسجّل الحضور. 2. ارجع إلى تاريخ اليوم. | لكل تاريخ سجله الخاص، والسجلان يظهران في القائمة. | مهم |  | لم يبدأ
ATT-05 | ATT | الحضور والغياب | تاريخ في المستقبل |  | 1. اختر تاريخاً بعد أسبوع وحاول تسجيل الحضور. | يمنع البرنامج ذلك أو يعرض تنبيهاً. سجّل السلوك في الملاحظات. | إضافي |  | لم يبدأ
ATT-06 | ATT | الحضور والغياب | الحضور بعد التنقل وإعادة الفتح | سجل محفوظ | 1. انتقل إلى صفحة أخرى ثم ارجع. 2. أغلق البرنامج وافتحه. | الحالات المحفوظة تظهر كما هي. | أساسي |  | لم يبدأ
ATT-07 | ATT | الحضور والغياب | الحضور بحساب «مشرف حصص» | مستخدم مشرف حصص (من قسم USR) | 1. ادخل بحساب مشرف الحصص وسجّل حضور فصل. | يستطيع تسجيل الحضور وتعديله. | مهم |  | لم يبدأ
ATT-08 | ATT | الحضور والغياب | تصدير سجل الحضور | سجلات محفوظة | 1. «تصدير البيانات» في الحضور، اختر فصلاً وفترة. 2. صدّر وافتح الملف. | الملف يحتوي سجلات الفصل والفترة المختارة فقط، بأسماء صحيحة. | مهم |  | لم يبدأ
ATT-09 | ATT | الحضور والغياب | استيراد سجل حضور |  | 1. «استيراد البيانات» ← إنشاء قالب، املأ سجلين، واستورد. | السجلات تظهر بعد الاستيراد. | إضافي |  | لم يبدأ
FEE-01 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | توليد الرسوم | رسوم مضبوطة (سنوي 30، شهري 20) وطلاب «يستطيع الدفع» في فصول نشطة | 1. الشؤون المالية ← «رسوم الطلاب». 2. «توليد الرسوم» ← «توليد الرسوم». | رسالة نجاح. كل طالب عليه 50 د.ت (30 سنوي + 20 للشهر الحالي) بحالة «غير مدفوع». بطاقات الإحصائيات صحيحة. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-02 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | دفعة جزئية | طالب عليه 50 د.ت | 1. «تسجيل دفعة» للطالب. 2. المبلغ 20، رقم وصل جديد، طريقة «نقدي». 3. «تسجيل الدفعة». | المدفوع 20، المتبقي 30، الحالة «جزئياً مدفوع». | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-03 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | إكمال الدفع | الطالب نفسه | 1. سجّل دفعة بالمتبقي (30). | المتبقي 0 والحالة «مدفوع». | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-04 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | دفعة أكبر من المستحق (رصيد) | طالب عليه 50 د.ت | 1. سجّل دفعة بـ 80. 2. افتح «عرض التفاصيل». | الحالة «مدفوع» ويظهر «رصيد متاح» 30 د.ت يُطبق تلقائياً على الرسوم القادمة. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-05 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | رقم وصل مكرر | دفعة سابقة برقم معروف | 1. سجّل دفعة جديدة بنفس رقم الوصل. | رسالة خطأ «رقم الوصل موجود بالفعل» ولا تُسجل الدفعة. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-06 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | الدفع بشيك |  | 1. سجّل دفعة بطريقة «شيك» بدون رقم الشيك، ثم برقم الشيك. | يظهر حقل رقم الشيك عند اختيار «شيك». تُسجل الدفعة ويظهر رقم الشيك في السجل. سجّل هل قبل البرنامج الدفع بشيك بدون رقم. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-07 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | طباعة وصل الدفعة | دفعة مسجلة | 1. في «سجل الدفعات السابقة» اضغط «طباعة الوصل». 2. راجع المعاينة ثم اطبع (أو اطبع إلى PDF). | الوصل يحتوي اسم الطالب والمبلغ والتاريخ ورقم الوصل وطريقة الدفع بالعربية، والطباعة سليمة. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-08 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | حذف دفعة | دفعة مسجلة | 1. «حذف الدفعة» وأكّد. | رسالة نجاح، والمتبقي يعود كما كان، والدفعة تختفي من المداخيل. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-09 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | استرجاع دفعة | دفعة مسجلة | 1. «استرجاع الدفعة» وأكّد. 2. حاول استرجاعها أو حذفها مرة ثانية. 3. راجع لوحة التحكم المالية. | الدفعة تظهر «مسترجع» والأزرار معطلة. المتبقي يعود. يظهر مصروف «استرجاع رسوم» في المصاريف. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-10 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | فصل بمعلوم شهري خاص | فصل بمعلوم خاص 15 (CLS-04) | 1. سجّل طالباً في فصل عادي وفي الفصل الخاص. 2. افتح «عرض التفاصيل» لرسومه. | رسوم الشهر = الرسوم الشهرية + 15. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-11 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | طالب معفى | طالب «معفى من الرسوم» في فصل | 1. ولّد الرسوم وراجع سطره. | حالته «معفى» ولا رسوم عليه، وزر الدفع معطل. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-12 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | طالب مكفول | طالب «مكفول» | 1. افتح «تسجيل دفعة» له. | يظهر «طالب مكفول» مع اسم الكافل وهاتفه. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-13 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | الخصم | طالب بخصم 30% ورسوم شهرية 20 | 1. راجع رسوم الشهر في تفاصيله. | رسوم الشهر 14 (20 ناقص 30%). | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-14 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | فئة عمرية بالدفع السنوي | فئة «سنوي» (SET-08) وفصل منها وطالب مسجل فيه | 1. ولّد الرسوم. 2. افتح تفاصيل الطالب. | عليه الرسم السنوي للفئة فقط (مثلاً 60) بدون رسوم شهرية. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-15 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | طالب في فئتين برسوم مختلفة | فئتان برسوم شهرية مختلفة، وطالب مسجل في فصلين منهما | 1. في رسوم الطلاب صفِّ «بحاجة لاختيار فئة الرسوم». 2. افتح تفاصيل الطالب واختر فئة الرسوم ثم «حفظ فئة الرسوم». | الطالب يظهر في التصفية ويُطبق عليه الأعلى حتى الاختيار؛ بعد الاختيار تتحدث الرسوم غير المدفوعة ويختفي التنبيه. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-16 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | البحث والتصفية في الرسوم | طلاب بحالات مختلفة | 1. ابحث بالاسم. 2. صفِّ: مدفوع، جزئياً، غير مدفوع، معفى. | كل تصفية تعرض الطلاب المطابقين فقط. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-17 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | الدفعة تظهر في المداخيل | دفعة مسجلة | 1. راجع «لوحة التحكم» المالية للشهر الحالي. 2. راجع مخطط الرسوم في الصفحة الرئيسية. | المبلغ محسوب في «إجمالي المداخيل» تحت «رسوم الطلاب» وفي مخطط الأشهر. | أساسي |  | لم يبدأ
FEE-18 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | تغيير الرسوم بعد التوليد | رسوم مولدة ومدفوعة لبعض الطلاب | 1. غيّر الرسوم الشهرية في الإعدادات. 2. راجع رسوم الطلاب. | الرسوم المولدة سابقاً لا تتغير، والمدفوعة لا تتأثر. | مهم |  | لم يبدأ
FEE-19 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | إعادة ضبط الرسوم | رسوم غير مدفوعة ومدفوعة | 1. «إعادة ضبط الرسوم» واقرأ التحذير ثم أكّد. | تُحذف الرسوم غير المدفوعة فقط وتُعاد بشكل نظيف؛ الرسوم المدفوعة تبقى. | إضافي |  | لم يبدأ
FEE-20 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | تصدير واستيراد رسوم الطلاب | دفعات مسجلة | 1. صدّر رسوم الطلاب وافتح الملف. 2. استورد دفعتين من القالب. | الملف صحيح؛ الدفعتان تظهران في سجل الطلاب المعنيين. | إضافي |  | لم يبدأ
FEE-21 | FEE | رسوم الطلاب والدفعات | الدفع بحساب «مسؤول مالي» | مستخدم مسؤول مالي | 1. ادخل بحسابه وسجّل دفعة. | يستطيع تسجيل الدفعة وطباعة الوصل. | مهم |  | لم يبدأ
FIN-01 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | إضافة مدخول (تبرع) | تم الدخول كمدير أو مسؤول مالي | 1. الشؤون المالية ← «المداخيل» ← «إضافة مدخول». 2. التاريخ، رقم الوصل، نوع المدخول «تبرع»، المبلغ 100، اسم المتبرع. 3. «حفظ». | رسالة نجاح، ويظهر «وصل استلام» جاهز للطباعة، والعملية في الجدول. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-02 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | أنواع المداخيل |  | 1. أضف مدخول «انخراط» وآخر «نشاط». | تظهر بأنواعها الصحيحة في الجدول ولوحة التحكم. | مهم |  | لم يبدأ
FIN-03 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | قاعدة 500 دينار نقداً |  | 1. أضف مدخولاً بـ 600 بطريقة «نقدا». 2. غيّر الطريقة إلى «شيك» مع رقم الشيك. | يظهر تنبيه «المبالغ التي تتجاوز 500 دينار يجب أن تكون عبر شيك أو تحويل بنكي». سجّل هل سمح البرنامج بالحفظ نقداً. مع الشيك يُحفظ. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-04 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | إضافة مصروف |  | 1. «المصاريف» ← «إضافة مصروف». 2. الفئة، رقم الوصل، المبلغ، المستفيد. 3. «حفظ». | رسالة نجاح و«إذن بالدفع» جاهز للطباعة. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-05 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | رقم وصل مكرر | عملية برقم معروف | 1. أضف عملية جديدة بنفس رقم الوصل. | رسالة «رقم الوصل موجود مسبقاً». | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-06 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | طباعة الوصل | عملية مسجلة | 1. اضغط «طباعة» في سطر العملية. 2. اطبع (أو اطبع إلى PDF). | الوصل صحيح: الرقم، التاريخ، المبلغ، الطرف، البيان، مكان التوقيع والختم. | مهم |  | لم يبدأ
FIN-07 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | تعديل عملية | عملية مسجلة | 1. «تعديل»: غيّر المبلغ ورقم الوصل واحفظ. | التعديل محفوظ، ولوحة التحكم تعكس المبلغ الجديد. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-08 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | حذف عملية | عملية مسجلة | 1. «حذف» وأكّد. | تختفي العملية وتتحدث المجاميع. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-09 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | البحث والتصفية | عمليات متنوعة | 1. ابحث بنص. 2. صفِّ حسب الفئة. 3. صفِّ بتاريخ من/إلى. | النتائج صحيحة. | مهم |  | لم يبدأ
FIN-10 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | إدارة الفئات |  | 1. «إدارة الفئات» ← «إضافة فئة» (مثلاً: صيانة). 2. عدّلها ثم استعملها في مصروف. 3. حاول حذفها ثم احذف فئة غير مستعملة. | الفئة المخصصة تُضاف وتُعدل وتظهر في النماذج. الفئات الافتراضية محمية. سجّل ما يحدث عند حذف فئة مستعملة. | مهم |  | لم يبدأ
FIN-11 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | لوحة التحكم المالية | مداخيل ومصاريف هذا الشهر | 1. «لوحة التحكم»: راجع إجمالي المداخيل والمصاريف والرصيد. 2. غيّر الفترة: الشهر، الربع، السنة، السنة الدراسية، فترة مخصصة. | الأرقام = مجموع العمليات في الفترة، والمخططات تتحدث مع كل فترة. | أساسي |  | لم يبدأ
FIN-12 | FIN | المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية | عملية بتاريخ سابق |  | 1. أضف مصروفاً بتاريخ الشهر الماضي. 2. راجع لوحة التحكم للشهر الحالي ثم للسنة. | لا يُحسب في الشهر الحالي، ويُحسب في السنة. | مهم |  | لم يبدأ
INV-01 | INV | الجرد والتبرعات العينية | إضافة صنف | تم الدخول | 1. الشؤون المالية ← «الجرد» ← «إضافة صنف جديد». 2. الاسم، الفئة، الحالة، الكمية 5، قيمة الوحدة 20، مصدر الاقتناء «شراء». احفظ. | يظهر الصنف بقيمة إجمالية 100. | أساسي |  | لم يبدأ
INV-02 | INV | الجرد والتبرعات العينية | تبرع عيني |  | 1. «إضافة تبرع عيني»: الصنف، الكمية، القيمة التقديرية، اسم المتبرع (بدون رقم وصل). 2. احفظ. | يُحفظ بدون رقم وصل، ويظهر في الجرد بمصدر «تبرع» وفي المداخيل كتبرع عيني. | أساسي |  | لم يبدأ
INV-03 | INV | الجرد والتبرعات العينية | تعديل صنف | صنف موجود | 1. غيّر الكمية إلى 8. | القيمة الإجمالية تتحدث (8 × قيمة الوحدة). | مهم |  | لم يبدأ
INV-04 | INV | الجرد والتبرعات العينية | قيم غير صالحة |  | 1. كمية سالبة أو صفر. 2. قيمة بحروف. | رسالة خطأ ولا يُحفظ الصنف. | مهم |  | لم يبدأ
INV-05 | INV | الجرد والتبرعات العينية | حذف صنف | صنف موجود | 1. «حذف» وأكّد. | يختفي الصنف. | مهم |  | لم يبدأ
INV-06 | INV | الجرد والتبرعات العينية | تصدير واستيراد الجرد | أصناف موجودة | 1. صدّر بيانات الجرد وافتح الملف. 2. استورد صنفين من القالب. | الملف صحيح؛ الصنفان يظهران. | إضافي |  | لم يبدأ
REP-01 | REP | التقارير والتصدير | التقرير المالي الشهري (Word) | مداخيل ومصاريف هذا الشهر | 1. «التقارير المالية» ← التقرير المالي ← «شهر معين» ← الشهر الحالي. 2. صدّر وافتح الملف في Word. | الملف يُفتح، العربية سليمة، بيانات الجمعية (والشعار إن كان مرفوعاً) ظاهرة، والمجاميع = لوحة التحكم لنفس الشهر. | أساسي |  | لم يبدأ
REP-02 | REP | التقارير والتصدير | التقرير المالي السنوي وفترة مخصصة |  | 1. صدّر التقرير لـ «سنة معينة» ثم لـ «فترة مخصصة». 2. جرّب فترة تاريخ نهايتها قبل بدايتها. | التقريران صحيحان؛ الفترة غير الصالحة ترفض برسالة. | مهم |  | لم يبدأ
REP-03 | REP | التقارير والتصدير | سجل المحاسبة (Excel) | عمليات هذا الشهر | 1. صدّر «سجل المحاسبة» للشهر وافتحه. | يحتوي الرصيد الافتتاحي، كل العمليات، والرصيد النهائي الصحيح. | أساسي |  | لم يبدأ
REP-04 | REP | التقارير والتصدير | سجل الجرد | أصناف في الجرد | 1. صدّر «سجل الجرد» وافتحه. | الأصناف مجمعة حسب الفئة بقيم صحيحة. | مهم |  | لم يبدأ
REP-05 | REP | التقارير والتصدير | إلغاء التصدير |  | 1. ابدأ أي تصدير ثم أغلق نافذة الحفظ بدون اختيار مكان. | رسالة «تم إلغاء التصدير» بدون خطأ. | إضافي |  | لم يبدأ
REP-06 | REP | التقارير والتصدير | تصدير PDF بعدد كبير من الأعمدة | طلاب موجودون | 1. صدّر قائمة الطلاب PDF مع اختيار كل الحقول. | التقرير أفقي ويمكن قراءته؛ العربية سليمة. | إضافي |  | لم يبدأ
BAK-01 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | تنبيه غياب رمز النقل | لا يوجد رمز نقل | 1. الإعدادات ← «النسخ الاحتياطي». | يظهر تنبيه بأن النسخ ستُشفَّر بمفتاح هذا الجهاز فقط. | مهم |  | لم يبدأ
BAK-02 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | نسخة احتياطية يدوية |  | 1. أدخل «رمز النقل» واضغط «حفظ جميع التغييرات». 2. «اختيار...» واختر مجلداً (مثلاً مفتاح USB). 3. «نسخ احتياطي الآن». | رسالة نجاح، ملف ‎.qdb في المجلد، و«آخر نسخة» تعرض التاريخ والحالة «ناجحة». | أساسي |  | لم يبدأ
BAK-03 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | تذكير النسخ في الصفحة الرئيسية | تثبيت جديد بدون نسخة | 1. افتح الصفحة الرئيسية قبل أي نسخة. 2. اصنع نسخة ثم ارجع للصفحة الرئيسية. | قبل النسخ يظهر تنبيه مع زر للانتقال إلى صفحة النسخ؛ بعده يختفي. | مهم |  | لم يبدأ
BAK-04 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | النسخ التلقائي |  | 1. فعّل «تفعيل النسخ التلقائي»، اختر «يوميًا» وتوقيتاً بعد دقيقتين، احفظ. 2. اترك البرنامج مفتوحاً وانتظر. | تُنشأ نسخة تلقائياً في المجلد في الوقت المحدد. | مهم |  | لم يبدأ
BAK-05 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | استعادة نسخة على نفس الجهاز | نسخة احتياطية | 1. بعد النسخ أضف طالباً جديداً. 2. «استيراد قاعدة بيانات محلية» واختر النسخة. 3. أدخل كلمة مرورك للتأكيد. | يُعاد تشغيل البرنامج، والبيانات كما كانت وقت النسخة (الطالب الجديد غير موجود). | أساسي |  | لم يبدأ
BAK-06 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | كلمة مرور خاطئة عند الاستعادة |  | 1. ابدأ الاستعادة وأدخل كلمة مرور خاطئة. | تُرفض العملية ولا تتغير البيانات. | مهم |  | لم يبدأ
BAK-07 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | النقل إلى جهاز آخر | جهازان عليهما البرنامج ونفس رمز النقل | 1. انسخ ملف النسخة إلى الجهاز الثاني. 2. أدخل نفس رمز النقل في إعداداته. 3. استورد النسخة. | البيانات تظهر كاملة في الجهاز الثاني. | إضافي |  | لم يبدأ
BAK-08 | BAK | النسخ الاحتياطي والاستعادة | رمز نقل مختلف | جهازان | 1. استورد النسخة على جهاز برمز نقل مختلف. | ترفض العملية برسالة واضحة ولا تتلف البيانات الموجودة. | إضافي |  | لم يبدأ
GEN-01 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | القائمة الجانبية وحجم النافذة |  | 1. اضغط زر القائمة (☰) أعلى الصفحة لإخفائها وإظهارها. 2. صغّر النافذة ثم كبّرها إلى ملء الشاشة. | الصفحات تبقى مقروءة بدون عناصر متداخلة أو مقطوعة. | مهم |  | لم يبدأ
GEN-02 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | الكتابة والعرض بالعربية |  | 1. أدخل أسماء فيها همزات وتشكيل وأرقام (مثلاً: عبد الله بن عمر الأوّل). 2. راجع الجداول والتقارير. | النص يظهر صحيحاً في كل مكان (غير مقلوب ولا مقطع). | مهم |  | لم يبدأ
GEN-03 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | الرسائل والأخطاء |  | 1. أثناء الاختبار لاحظ كل رسالة نجاح أو خطأ. | كل الرسائل بالعربية وواضحة ومفهومة لمستخدم غير تقني. سجّل أي رسالة غامضة أو بالإنجليزية. | مهم |  | لم يبدأ
GEN-04 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | سرعة البرنامج مع بيانات كثيرة | استيراد 100 طالب على الأقل | 1. استورد قائمة كبيرة من الطلاب. 2. تنقل بين الصفحات، ابحث، ولّد الرسوم. | البرنامج يبقى سريعاً (بضع ثوان على الأكثر). | إضافي |  | لم يبدأ
GEN-05 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | استعمال حقيقي ليوم كامل |  | 1. استعمل البرنامج كما يستعمله مسؤول فرع: سجّل طلاباً، حضوراً، دفعات، مصاريف، ونسخة احتياطية. | لا أخطاء ولا بيانات مفقودة. دوّن كل ما كان صعباً أو غير واضح. | مهم |  | لم يبدأ
GEN-06 | GEN | الاستعمال العام والاستكشاف الحر | استكشاف حر |  | 1. جرّب ما لم تغطه الاختبارات: أزرار، حالات غير عادية، أخطاء متعمدة. | دوّن كل ملاحظة أو اقتراح في «الأخطاء والملاحظات». | مهم |  | لم يبدأ

## الأخطاء والملاحظات
رقم الخطأ | التاريخ | المبلّغ | رقم الاختبار | الخطورة | ماذا فعلت؟ (الخطوات) | ماذا حدث؟ | ماذا كنت تتوقع؟ | لقطة الشاشة (رابط أو «واتساب») | حالة المعالجة (للمطوّر) | رد المطوّر
B-001
B-002
B-003
B-004
B-005
B-006
B-007
B-008
B-009
B-010
B-011
B-012
B-013
B-014
B-015
B-016
B-017
B-018
B-019
B-020
B-021
B-022
B-023
B-024
B-025
B-026
B-027
B-028
B-029
B-030
B-031
B-032
B-033
B-034
B-035
B-036
B-037
B-038
B-039
B-040
B-041
B-042
B-043
B-044
B-045
B-046
B-047
B-048
B-049
B-050
B-051
B-052
B-053
B-054
B-055
B-056
B-057
B-058
B-059
B-060
B-061
B-062
B-063
B-064
B-065
B-066
B-067
B-068
B-069
B-070
B-071
B-072
B-073
B-074
B-075
B-076
B-077
B-078
B-079
B-080
B-081
B-082
B-083
B-084
B-085
B-086
B-087
B-088
B-089
B-090
B-091
B-092
B-093
B-094
B-095
B-096
B-097
B-098
B-099
B-100
B-101
B-102
B-103
B-104
B-105
B-106
B-107
B-108
B-109
B-110
B-111
B-112
B-113
B-114
B-115
B-116
B-117
B-118
B-119
B-120
B-121
B-122
B-123
B-124
B-125
B-126
B-127
B-128
B-129
B-130
B-131
B-132
B-133
B-134
B-135
B-136
B-137
B-138
B-139
B-140
B-141
B-142
B-143
B-144
B-145
B-146
B-147
B-148
B-149
B-150
B-151
B-152
B-153
B-154
B-155
B-156
B-157
B-158
B-159
B-160
B-161
B-162
B-163
B-164
B-165
B-166
B-167
B-168
B-169
B-170
B-171
B-172
B-173
B-174
B-175
B-176
B-177
B-178
B-179
B-180
B-181
B-182
B-183
B-184
B-185
B-186
B-187
B-188
B-189
B-190
B-191
B-192
B-193
B-194
B-195
B-196
B-197
B-198
B-199
B-200
B-201
B-202
B-203
B-204
B-205
B-206
B-207
B-208
B-209
B-210
B-211
B-212
B-213
B-214
B-215
B-216
B-217
B-218
B-219
B-220
B-221
B-222
B-223
B-224
B-225
B-226
B-227
B-228
B-229
B-230
B-231
B-232
B-233
B-234
B-235
B-236
B-237
B-238
B-239
B-240
B-241
B-242
B-243
B-244
B-245
B-246
B-247
B-248
B-249
B-250
B-251
B-252
B-253
B-254
B-255
B-256
B-257
B-258
B-259
B-260
B-261
B-262
B-263
B-264
B-265
B-266
B-267
B-268
B-269
B-270
B-271
B-272
B-273
B-274
B-275
B-276
B-277
B-278
B-279
B-280
B-281
B-282
B-283
B-284
B-285
B-286
B-287
B-288
B-289
B-290
B-291
B-292
B-293
B-294
B-295
B-296
B-297
B-298
B-299
B-300

## المختبرون
الاسم | الهاتف | الجهاز (Windows 10/11) | الأقسام المحجوزة | اختباراتي | نجح | فشل | المنجز | الأخطاء المسجلة

## المتابعة
متابعة الاختبار
| العدد | النسبة
كل الاختبارات | 139 | 100%
نجح | 0 | 0%
فشل | 0 | 0%
متوقف | 0 | 0%
قيد التنفيذ | 0 | 0%
لم يبدأ | 139 | 100%
التقدم العام (نجح + فشل) | 0%
الاختبارات الأساسية المنجزة | 0 | 58 | من
القسم | المختبِر | الاختبارات | نجح | فشل | متوقف | التقدم | الحالة
التثبيت وأول تشغيل |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الإعدادات والفئات العمرية |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
المستخدمون والصلاحيات |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
المعلمون |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الطلاب |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الفصول وتسجيل الطلاب |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الحضور والغياب |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
رسوم الطلاب والدفعات |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
المداخيل والمصاريف ولوحة التحكم المالية |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الجرد والتبرعات العينية |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
التقارير والتصدير |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
النسخ الاحتياطي والاستعادة |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الاستعمال العام والاستكشاف الحر |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | متاح للحجز
الأخطاء | المجموع | عاجل | مهم | بسيط | اقتراح
كل الأخطاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جديد (لم يُعالج) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
قيد الإصلاح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تم الإصلاح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
يحتاج توضيح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لن يُصلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
المختبِر | الأقسام | اختباراته | نجح | فشل | المنجز | الأخطاء المسجلة